SmartFarmAgent 导师汇报与参赛准备要点

2026-08-10 现场汇报  |  配套方案 v1.7.1

# 一、汇报结构（建议 5 分钟）

- 一句话定位：以 STM32 为感知执行端、云端大模型智能体为决策大脑，实现“感知 → 决策 → 执行”全闭环的智慧农业系统。

- 为什么做：农业农村部 2026 智慧农业创新大赛六大赛道集中在智能体、IoT、机器人方向，强调感知、决策、执行一体化；行业痛点（人工巡检、病害滞后、水肥浪费）与企业级平台重软件集成、大模型停在问答层的问题仍待解决。

- 怎么做：六层架构（感知执行 → 通信 → 边缘 → 云平台 → 智能决策 → 展示），智能体输出 JSON 设备指令，本地规则优先兜底。

- 做到哪：已有 SmartAgriculture 雏形（STM32 传感器、继电器、OLED、串口协议），已学 GPIO、ADC、I2C、SPI、DMA、串口；方案 v1.6 已按行业案例细化。

- 下一步：启动 M1 感知-控制闭环（第 3—6 周），同步搭建 Python、YOLO、Dify 环境。

# 二、电梯版话术（30 秒）

面向 2026 智慧农业创新大赛的智能体、IoT 方向，本项目用低成本硬件原型实现“感知—决策—执行”闭环：STM32 采集土壤、光照、温湿度，ESP32-CAM 拍照做病害识别，云端智能体综合判断后下发设备指令，本地规则永远优先兜底。

# 三、导师可能问的问题与应对

| 问题 | 应对 |
| --- | --- |
| 和市面企业级智慧农业平台有什么区别？ | 企业平台重软件集成、依赖专业团队；本项目做低成本硬件闭环原型，验证“智能决策→设备执行”这一最难落地的环节，硬件成本低、可复制 |
| 为什么用大模型决策，阈值规则不够吗？ | 阈值只能处理单因子场景；智能体综合多传感器、视觉和历史数据，输出可解释指令，还能承担农技问答；本地规则仍优先兜底 |
| 视觉识别效果怎么保证？ | PlantDoc、PlantVillage 公开数据集预训练加自采微调，范围先缩到 3—5 类常见病害；初期云端推理，边缘只拍照 |
| 时间和考研并行，怎么保证进度？ | 主线 M1—M2 必保（本地闭环加上云）；M3、M4 有明确降级方案（合并施肥、给药，生长分析降级为拍照加周报） |
| 预算和器件？ | 硬件 15 项清单，多数已有，总成本低；软件全部开源免费 |
| 相对企业级平台，创新点在哪？ | 全链路自研、边缘-云协同、断网兜底、低成本可复制；企业方案偏平台集成，本项目偏硬件闭环实现 |

# 四、需要和导师对齐的事项

- 项目边界：确认“最小闭环原型”的定位，不做全平台。

- 里程碑节奏：24 周是否与学期安排匹配（M1 在第 3—6 周）。

- 资源：实验室是否有可用的温室或场地，已有器件清单是否需要补充。

- 参赛定位：建议主攻「设施小番茄采摘机器人」赛道（场景与链路契合度最高），备选「智能农机作业控制」；按单一赛道包装时，把喷药、浇水执行器替换为采摘装置即可。

# 五、汇报后立即启动

- M1：整理 SmartAgriculture 代码，跑通 传感器采集 → OLED → 继电器 → 串口帧协议 → LabVIEW。

- 搭建 Python + YOLOv8 + Dify 环境，注册 EMQX、OneNET。

- 学完 I2C，修复 BH1750 开漏问题；SPI 接入 W25Q64。

- 梳理大赛报名与材料要求（报名表、说明书、演示视频），确定主攻赛道与作品叙事。